## Slide 1: 大型 Interior Design Firm 的运作模式
从业务开发到完工验收的完整流程 · 以马来西亚市场为例
Notes: 本份简报整理正规大型室内设计公司的典型运作方式，共八个环节，最后附补充要点和总结。

## Slide 2: 核心：靠体系运作，而不是个人单打独斗
流程标准化
每个项目走同一套阶段、交付物和收费节点
团队专业分工
设计、项目管理、采购、监工各有专人
严格的质量控制
设计评审会 + 图纸 QC + 总监把关
本简报涵盖的 8 个环节
1
业务开发与营销
2
项目承接与合同
3
项目团队组建
4
设计流程
5
质量控制
6
财务与行政
7
收入结构
8
团队规模
Notes: 先讲结论：大型公司的核心是流程标准化、专业分工和质量控制。下面按八个环节展开。

## Slide 3: 1 业务开发与营销：专职团队，多渠道获客
主要客户渠道
地产开发商
建筑师事务所
酒店集团
商业地产
口碑转介
高端住宅业主
营销动作
设有专职 BD / Marketing 团队
定期参加设计展
发布作品集
维护专业网站和 Instagram
大项目怎么拿
招标（Tender）
公开或邀请比稿、比价
直接邀请（Invitation）
靠口碑与过往作品获邀
Notes: 大公司有专职 BD 和营销团队，客户来源以开发商、建筑师、酒店、商业地产为主，大项目多通过招标或直接邀请获得。

## Slide 4: 2 项目承接与合同：先把规则写清楚
初步洽谈
Principal / 总监亲自洽谈
签订设计服务合同
正式合同，条款明确
两部分收费
设计费 + 项目管理费
合同必须写明的 4 项条款
01
设计费比例
按项目总造价的百分比
02
付款节点
按设计阶段分期收取
03
知识产权归属
图纸与方案归谁所有
04
修改次数限制
避免无限改图
Notes: 负责人亲自洽谈，签正式设计服务合同，明确设计费比例、付款节点、知识产权和修改次数。大公司一般收设计费和项目管理费两部分。

## Slide 5: 3 项目团队：每个项目一支跨职能团队
Design Director / Principal
整体把控风格与质量
Project Manager
进度、预算、协调
Senior + Junior Designer
方案深化和图纸
Procurement / Sourcing
材料和家具采购
Site Supervisor / CoW
现场监工
CoW = Clerk of Works
Notes: 总监把控风格与质量，项目经理负责进度预算和协调，下面是设计师、采购专员和现场监工三条线。

## Slide 6: 4 设计流程：6 个标准化阶段
1
概念方案
Concept Design
交付物
概念图、初步预算、风格提案
2
深化设计
Design Development
交付物
平面、立面、3D 效果图、材料规格
3
施工图
Construction Documentation
交付物
完整施工图、详图、规格书
4
招标与采购
Tender & Procurement
交付物
招标文件、承包商比价、采购订单
5
施工管理
Construction Administration
交付物
现场监工、变更指令、进度报告
6
完工验收
Handover & Defects
交付物
缺陷清单、操作手册
1–3 阶段：设计工作（收设计费） 4–6 阶段：执行与交付（收项目管理费和尾款）
Notes: 设计流程分六个阶段：概念、深化、施工图属于设计工作；招标采购、施工管理、完工验收属于执行与交付。

## Slide 7: 收费跟着阶段走：做到哪里，收到哪里
阶段 | 收费节点（常见）
Concept Design 概念方案 | 设计费 30–40%
Design Development 深化设计 | 设计费 30–40%
Construction Documentation 施工图 | 设计费 20–30%
Tender & Procurement 招标与采购 | 项目管理费
Construction Administration 施工管理 | 项目管理费分期
Handover & Defects 完工验收 | 尾款
设计费
前 3 个阶段分期收取，合计 100%
项目管理费
覆盖招标采购与施工管理，按进度分期
尾款
完工验收、缺陷处理后收取
Notes: 设计费在前三个阶段按比例分期收；项目管理费覆盖招标采购和施工管理；完工验收后收尾款。

## Slide 8: 5 质量控制：三道关卡层层把关
第一关
Design Review Meeting
设计评审会：多位资深设计师共同审核方案
第二关
Quality Check
所有图纸和规格书都要经过 QC 流程
第三关
Design Director 把关
重要项目由设计总监亲自审核
Notes: 质量控制有三道关：设计评审会、图纸规格书 QC、重要项目由总监亲自把关。

## Slide 9: 6 财务与行政：让设计师专心做设计
独立财务团队
开票
收款
成本控制
行政与 HR
支持公司日常运作
招聘与人事管理
项目管理系统
Monday.com
Asana
或自建系统
追踪所有项目进度
Notes: 财务、行政和 HR 由独立团队负责，项目进度统一放在项目管理系统里追踪。

## Slide 10: 7 收入结构：设计费 + 项目管理费为主
8–15%
设计费（占项目总造价）
大型商业项目比例较低，高端住宅较高
3–8%
项目管理费
在设计费之外另行收取
采购回扣
部分公司透明处理，或不收取
重复业务与转介
稳定收入的重要来源
举例：造价 RM 100 万的项目 → 设计费约 RM 8–15 万，项目管理费约 RM 3–8 万
Notes: 设计费约占造价 8 到 15%，项目管理费另收 3 到 8%。举例中的金额是按这两个比例直接换算的。

## Slide 11: 8 团队规模：几十人同时推进十几个项目
15–40 人
设计团队规模
8–20 个
同时进行的项目
常见项目类型
高端住宅
酒店
办公室
商场
医院
其他大型项目
Notes: 设计团队通常 15 到 40 人，同时推进 8 到 20 个项目，类型以高端住宅、酒店、办公室、商场、医院等大型项目为主。

## Slide 12: 补充：值得进一步核实的要点
以下不在原笔记中，数字与法规会变化，落地前请向专业人士或官方渠道核实
资质与注册
LAM 注册室内设计师；行业协会 MIID；承接施工需 CIDB 注册
税务
专业服务或需缴 SST，报价与合同写明是否含税
合同风险
变更指令、保留金、缺陷责任期、专业责任保险
现金流
签约订金、按阶段开票、催收流程
经营指标
人均产值、项目毛利率、工时利用率、应收天数
知识沉淀
标准图库、材料库、供应商名录、项目复盘
Notes: 这一页是补充内容，不在原笔记里，具体规定和数字需要核实。

## Slide 13: 流程标准化 + 团队专业分工 + 严格的质量控制
这是正规大型公司最核心的特点，而不是靠个人能力单打独斗
流程
分工
质控
Notes: 总结：标准化流程、专业分工和质量控制。下一步可以深入设计费计算、项目管理或质量控制。